| ## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ |  |  |  | # РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ # ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫA ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 11 июня 2015 года |  |  | № 148/1074-6 |  |
| г. Абакан |  |  |  |  |

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии

Республики Хакасия по подготовке и проведению выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия

в единый день голосования 13 сентября 2015 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия» Избирательная комиссия Республики Хакасия постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Республики Хакасия по подготовке и проведению выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия в единый день голосования 13 сентября 2015 года (прилагается).

2. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям Республики Хакасия, на территории которых проводятся выборы в органы местного самоуправления 13 сентября 2015 года, разработать и принять в срок до 20 июня 2015 года комплексы мероприятий по подготовке и проведению выборов.

3. Контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Республики Хакасия по подготовке и проведении выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия в единый день голосования 13 сентября 2015 года возложить на секретаря Избирательной комиссии Республики Хакасия В.Н. Тогочакова.

4. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, в территориальные избирательные комиссии Республики Хакасия.

5. Разместить настоящее постановление на Интернет-сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия.

| Председатель комиссии | А.В. Чуманин |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | В.Н. Тогочаков |

Приложение

к постановлению Избирательной комиссии Республики Хакасия от 11 июня 2015 года № 148/1074-6

КОМПЛЕКС

мероприятий Избирательной комиссии Республики Хакасия по подготовке и проведению

выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов

муниципальных образований в Республике Хакасия в единый день голосования

13 сентября 2015 года

Дата голосования – 13 сентября 2015 года

Сокращения:

ИК РХ – Избирательная комиссия Республики Хакасия

ТИК РХ – территориальная избирательная комиссия в Республике Хакасия

УИК – участковая избирательная комиссия

ОИК – окружная избирательная комиссия

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении муниципальных выборов |  |  |  |
| 1.1. | Размещение на сайте ИК РХ информации о назначении, подготовке и ходе муниципальных выборов | по мере назначения | В.Н. Тогочаков, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» Аппарата ИК РХ |
| 1.2. | Контроль за своевременным размещением на сайтах муниципальных образований в Республике Хакасия информации о подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления | весь период | В.Н. Тогочаков, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» Аппарата ИК РХ |
| 1.3. | Контроль за ходом подготовки и проведением муниципальных выборов | в соответствии с календарными планами комиссий организующих выборы | В.Н. Тогочаков, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям деятельности |
| 1.4. | Контроль за организацией работы ТИК РХ в период выдвижения и регистрации кандидатов | в соответствии с календарными планами комиссий организующих выборы | В.Н. Тогочаков, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям деятельности |
| 1.5. | Контроль за рассмотрением ТИК обращений участников избирательного процесса о нарушении избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | весь период | И.С. Адмаева, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы Аппарата ИК РХ |
| 1.6. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и должностных лиц в период подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | в сроки установленные законодательством | И.С. Адмаева, Р.А. Кабанов, В.В. Клещ, Е.В. Ольховская, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы Аппарата ИК РХ |
| 1.7. | Контроль за выделением ТИК РХ финансовых средств из бюджетов муниципальных образований на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | И.С. Адмаева, Е.В. Ольховская, отдел бюджетного учета и отчетности Аппарата ИК РХ |
| 1.8. | Контроль за образованием ТИК РХ избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | не позднее 13 августа | Председатели ТИК РХ |
| 1.9. | Контроль за составлением ТИК РХ списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 2 сентября | В.Н. Тогочаков, председатели ТИК РХ |
| 1.10. | Контроль за составлением УИК списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | не позднее 12 сентября | В.Н. Тогочаков, председатели ТИК РХ, председатели УИК |
| Оказание правовой, методической, информационной и организационно-технической помощи территориальным и участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1. | Принятие примерных календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов глав муниципальных образования и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия назначенных на единый день голосования. | до 20 июня | И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы Аппарата ИК РХ |
| 2.2. | Оказание содействия ТИК РХ в использовании комплекса средств автоматизации ТИК ГАС РФ «Выборы» | весь период | А.В. Цареградский, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» Аппарата ИК РХ |
| 2.3. | Оказание методической помощи ТИК РХ в организации информационно-разъяснительной деятельности | весь период | Р.А. Кабанов, Л.Н. Ефименко-Михайлова, отдел общественных связей и информации Аппарата ИК РХ |
| 2.4. | Содействие ТИК РХ по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий граждан, являющимися инвалидами | весь период | В.Н. Тогочаков, М.Ю. Барсуков, В.В. Клещ |
| 2.5. | Семинар-совещание с сотрудниками отдела информатизации и ГАС РФ «Выборы» Аппарата ИК РХ по вопросам подготовки к единому дню голосования 13 сентября 2015 года | 7 августа | И.С. Адмаева, А.В. Цареградский, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» Аппарата ИК РХ |
| 2.6. | Проведение обучающих вебинаров для организаторов выборов и иных участников избирательного процесса | июнь – август (по отдельному плану) | В.Н. Тогочаков, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям деятельности |
| 2.7. | Организация обучения руководителей и членов УИК (операторов КЭГ) по теме «Комплексы для электронного голосования» | август – сентябрь (по отдельному плану) | И.С. Адмаева, отдел информатизации ГАС РФ «Выборы» Аппарата ИК РХ, ТИК г. Черногорска |
| 2.8. | Совещание с председателями, бухгалтерами ТИК РХ, руководителями контрольно-ревизионных служб при ТИК РХ «Финансовое обеспечение избирательных кампаний и порядок предоставления финансовой отчетности по выборам в органы местного самоуправления в Республике Хакасия» | 25 июня | И.С. Адмаева, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел бюджетного учета и отчетности Аппарата ИК РХ, ТИК РХ |
| 2.9. | Семинар-совещание с председателями ТИК РХ «О ходе подготовки к проведению выборов в органы местного самоуправления в Республике Хакасия в единый день голосования 13 сентября 2015 года» | 31 июля – 1 августа | А.В. Чуманин, И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, члены ИК РХ, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям деятельности, ТИК Алтайского района |
| 3. Информационное обеспечение выборов в органы местного самоуправления |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг материалов о выборах в органы местного самоуправления, размещаемых в средствах массовой информации и сети «Интернет» | весь период | Члены Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов, отдел общественных связей и информации Аппарата ИК РХ |
| 3.2. | Организация и проведение пресс-конференций, интервью, брифингов руководителей и членов ИК РХ, создание информационных поводов по вопросам подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | весь период | Члены ИК РХ, отдел общественных связей и информации Аппарата ИК РХ, ТИК РХ |
| 3.3. | Организация информационно-разъяснительной работы среди избирателей, являющихся инвалидами, в том числе с использованием ресурсов сети «Интернет» | весь период | В.Н. Тогочаков, В.В.Клещ, М.Ю. Барсуков, отдел общественных связей и информации Аппарата ИК РХ, общественные организации инвалидов (по согласованию) |
| 3.4. | Организация работы пунктов общественной «Горячей линии» связи с избирателями в ИК РХ и ТИК РХ | начало работы не позднее 13 августа | Члены ИК РХ, председатели ТИК РХ, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям деятельности, Общественная палата РХ (по согласованию) |
| 3.5. | Информационное наполнение тематической группы «Выборы в Хакасии» в социальной сети «Вконтакте» в сети «Интернет» | весь период | Члены ИК РХ, отдел общественных связей и информации Аппарата ИК РХ |
| 3.6. | Разработка единого стиля и образцов печатных и иных информационных материалов в соответствии с утвержденным перечнем информационно-разъяснительных материалов | июнь | И.С. Адмаева, отдел общественных связей и информации, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы Аппарата ИК РХ, ТИК РХ |
| 3.7. | Размещение на сайте ИК РХ информации для организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий о сроках и порядке опубликования сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и о сроках направления в ТИК РХ указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | в день официального опубликования решения о назначении выборов | И.С. Адмаева, Р.А. Кабанов, отдел общественных связей и информации Аппарата ИК РХ, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» Аппарата ИК РХ |
| 3.8. | Размещение на сайте ИК РХ информации для организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, о сроках и порядке опубликования сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и о сроках направления в ТИК РХ указанных сведений | в день официального опубликования решения о назначении выборов | И.С. Адмаева, Р.А. Кабанов, отдел общественных связей и информации Аппарата ИК РХ, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» Аппарата ИК РХ |
| 3.9. | Контроль за опубликованием ТИК РХ и размещением на сайтах муниципальных образований перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления в Республике Хакасия (на основании списка Территориального отдела в городе Абакан - Енисейского управления Роскомнадзора) | не позднее, чем на 5 день, после дня официального опубликования решения о назначении выборов | И.С. Адмаева, Л.Н. Ефименко-Михайлова, отдел общественных связей и информации Аппарата ИК РХ, ТИК РХ |
| 3.10. | Контроль за организацией в ТИК РХ приема, учета, анализа, обработки и хранения предвыборных агитационных материалов и представляемых одновременно с ними документов | весь период | И.С. Адмаева, Е.В. Ольховская, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы Аппарата ИК РХ, ТИК РХ |
| 3.11. | Контроль за принятием ТИК РХ постановлений об установлении времени для предоставления по заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий | В течение недели со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК РХ |
| 3.12. | Контроль за выделением и оборудованием органами местного самоуправления на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | не позднее 13 августа | ТИК РХ |
| 3.13. | Контроль за ходом предвыборной агитации в средствах массовой информации | с 15 августа и до ноля часов по местному времени 12 сентября | Члены Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов, ТИК РХ |
| 3.14. | Контроль за запретом на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | с 8 сентября по 13 сентября включительно | Члены Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов, ТИК РХ |
| 3.15. | Контроль за опубликованием избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов, списки кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, предвыборной программы в муниципальном периодическом печатном издании, а также в сети «Интернет» | не позднее 2 сентября | В.Н. Тогочаков, О.В. Разварина, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации Аппарата ИК РХ, ТИК РХ |
| 4. Анализ итогов выборов в органы местного самоуправления в Республике Хакасия |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка информации о предварительных итогах выборов в органы местного самоуправления | 14 сентября | В.Н. Тогочаков, Отдел информатизации и ГА РФ «Выборы», отдел общественных связей и информации Аппарата ИК РХ |
| 4.2. | Обобщение статистических и аналитических материалов о ходе подготовки, проведения и результатах выборов в органы местного самоуправления | до 30 октября | И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям работы |