| ## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ |  |  |  | # РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ # ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫA ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 14 мая 2013 года |  |  | № 70/529-6 |  |
| г. Абакан |  |  |  |  |

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Республики Хакасия при проведении выборов Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 Закона Республики Хакасия «О выборах депутатов Верховного Совета Республики Хакасия», статьей 15 Закона Республики Хакасия «О выборах Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия» Избирательная комиссия Республики Хакасия постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Республики Хакасия при проведении выборов Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва (прилагается).

2. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям в Республике Хакасия, на территории которых проводятся выборы в органы местного самоуправления 8 сентября 2013 года, разработать и принять в срок до 25 мая 2013 года Комплекс мероприятий по проведению выборов.

3. Контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Республики Хакасия при проведении выборов Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва возложить на секретаря Избирательной комиссии Республики Хакасия В.Н. Тогочакова.

4. Направить настоящее постановление в территориальные избира-тельные комиссии в Республике Хакасия.

5. Разместить настоящее постановление на Интернет-сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия.

| Председатель комиссии | А.В. Чуманин |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | В.Н. Тогочаков |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной

комиссии Республики Хакасия

от 14 мая 2013 года № 70/529-6

КОМПЛЕКС

мероприятий Избирательной комиссии Республики Хакасия при проведении выборов

Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, 
депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва

Дата голосования – 8 сентября 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Избирательные участки |  |  |
| 1.1. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия постановлений глав муниципальных образований об образовании избирательных участков | Выполнено 28.12.2012 | В.Н. Тогочаков, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |
| 1.2. | Подготовка перечня избирательных участков, образуемых территориальными избирательными комиссиями в местах временного пребывания избирателей и контроль за их образованием | До 8 августа | Председатели ТИК РХ |
| 1.3. | Контроль за опубликованием главами местных администраций муниципальных районов, городских округов информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 12 августа | Председатели ТИК РХ |
|  | II. Списки избирателей |  |  |
| 2.1. | Контроль за представлением сведений об избирателях главами местных администраций муниципальных районов, городских округов, командирами воинских частей, руководителями учреждений, в которых избиратели временно пребывают в территориальные избирательные комиссии | В сроки, установленные законом | В.Н. Тогочаков, председатели ТИК в РХ |
| 2.2. | Подготовка методических рекомендаций по составлению, уточнению и использованию списков избирателей | Не позднее 1 августа | В.Н. Тогочаков, Р.А. Кабанов, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |
| 2.3. | Контроль за составлением территориальными избирательными комиссиями списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку. Обобщение информации | Не позднее 17 августа | В.Н. Тогочаков, председатели ТИК в РХ |
| 2.4. | Контроль за составлением участковыми избирательными комиссиями списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 7 сентября | В.Н. Тогочаков, председатели ТИК в РХ, председатели УИК |
|  | III. Избирательные комиссии |  |  |
| 3.1. | Формирование окружных избирательных комиссий | Не позднее 18 июня | ИК РХ |
| 3.2. | Контроль за формированием участковых избирательных комиссий из резерва составов участковых комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 23 августа | В.Н. Тогочаков, М.Ю. Барсуков, председатели ТИК в РХ |
|  | IV. Выдвижение и регистрация кандидатов, областных списков кандидатов |  |  |
| 4.1. | Направление информации в Управление Минюста России по Республике Хакасия о назначенных выборах для опубликования списков политических партий и их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созывав, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещением его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Направление немедленно в день назначения выборов, опубликование не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | В.Н. Тогочаков, В.В. Клещ, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы |
| 4.2. | Организация работы Рабочих групп по приему и проверке документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений и кандидатами. | После официального опубликования решения о назначении выборов | В.Н. Тогочаков, В.Я. Гитер, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы |
| 4.3. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных республиканских списках кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах и сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | В течение 48 часов после регистрации | И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, В.В. Сергеев, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации |
| 4.4. | Обеспечение контроля за представлением в Избирательную комиссию Республики Хакасия зарегистрированными кандидатами в составе республиканского списка кандидатов, находящимися на государственной или муниципальной службе либо работающими в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении их на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | В.Н. Тогочаков, В.В. Сергеев, протокольный сектор |
| 4.5. | Опубликование в региональном государственном периодическом печатном издании или на Интернет - сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата на выборах Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия | В течение трех дней со дня представления списка | И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |
| 4.6. | Обеспечение оперативной доступности заверенных списков кандидатов и информации об изменениях в них (в режиме "только чтение") абонентам сети Интернет | По мере предоставления республиканских списков кандидатов | И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |
|  | V. Информирование избирателей |  |  |
| 5.1. | Контроль за ходом информирования избирателей в средствах массовой информации | Июнь-сентябрь | Члены ИК РХ, ТИКи в РХ, члены Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 5.2. | Организация и проведение пресс-конференций, интервью, брифингов руководителей избирательных комиссий в Республике Хакасия, создание информационных поводов по вопросам подготовки и проведения выборов | Июнь-сентябрь | Члены ИК РХ, ТИКи в РХ, отдел общественных связей и информации Аппарата ИК РХ |
| 5.3. | Подготовка и размещение в теле- и радиоэфире информационно – разъяснительных роликов о дате, времени и месте голосования, о порядке голосования, о сроках и порядке совершения избирательных действий, в т.ч. сопровождающихся бегущей строкой | Июнь-сентябрь | Р.А. Кабанов, Л.Н. Ефименко-Михайлова, отдел общественных связей и информации |
| 5.4. | Организация «прямых эфиров» в теле- и радиопрограммах, с участием руководителей и членов ИК РХ направленных на информирование о ходе избирательных кампаний и на разъяснение избирательного законодательства | Июнь-сентябрь | Члены ИК РХ, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям деятельности, телерадиокомпании (по согласованию) |
| 5.5. | Подготовка и выпуск радиопроекта «Выборы-право-закон», направленного на разъяснение избирательных прав граждан | С 8 августа по 8 сентября | Члены ИК РХ, отдел общественных связей и информации, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, радиокомпании (по согласованию) |
| 5.6. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия объявления о порядке и сроках опубликования сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и сроках направления уведомления в Избирательную комиссию Республики Хакасия организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий о готовности предоставить соответственно избирательным объединениям, зарегистрировавшим республиканские списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | На третий день после окончания приема уведомлений от организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий | И.С. Адмаева, Р.А. Кабанов, отдел общественных связей и информации |
| 5.7. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия объявления о порядке и сроках опубликования и представления в Избирательную комиссию Республики Хакасия сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим республиканские списки кандидатов | На третий день после окончания приема уведомлений от организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий | И.С. Адмаева, Р.А. Кабанов, отдел общественных связей и информации |
| 5.8. | Прием уведомлений от организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, и сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях их оплаты. Размещение полученных сведений на сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия по мере их поступления | Не позднее 17 июля | Л.Н. Ефименко-Михайлова, Р.А. Кабанов, отдел общественных связей и информации |
| 5.9. | Прием уведомлений от организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг. Размещение полученных сведений на сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия по мере их поступления | Не позднее 17 июля | В.Н. Тогочаков, А.В. Цареградский, отдел общественных связей и информации |
| 5.10 | Обеспечение контроля за публикацией информации об общем объеме печатной площади, которую редакция регионального государственного периодического печатного издания предоставляет для целей предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов | И.С. Адмаева, Е.В. Мамаев В.В. Сергеев, отдел общественных связей и информации |
| 5.11. | Организация учета представляемых избирательными объединениями экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, подготовка заключения на соответствие избирательному законодательству | До начала их распространения | И.С. Адмаева, Р.А. Кабанов, В.О. Коновалов, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы |
| 5.12. | Контроль за принятием территориальными избирательными комиссиями решений об установлении времени для проведения по заявкам кандидатов, их доверенных лиц, избирательных объединений, агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, в помещениях, пригодных для проведения публичных мероприятий и находящихся в государственной и муниципальной собственности для встреч с избирателями в период избирательных кампаний, назначенных на 8 сентября 2013 года. | До 17 июня | И.С. Адмаева М.Ю. Барсуков, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации |
| 5.13. | Организация проведения жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания, в результате которой определяются даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов | Не позднее 8 августа | И.С. Адмаева, Л.Н. Ефименко-Михайлова, Р.А. Кабанов, отдел общественных связей и информации |
| 5.14. | Утверждение и передача для опубликования в региональных государственных периодических печатных изданиях и размещение на Интернет – сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия графика распределения бесплатного эфирного времени по выходу в эфир агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов | После проведения жеребьевки | И.С. Адмаева, Р.А. Кабанов, отдел общественных связей и информации |
| 5.15. | Контроль за опубликованием избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов на выборах Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, депутатов Верховного Совета Республики Хакасия, предвыборной программы не менее чем в одном региональном государственном или муниципальном периодическом печатном издании, а также в сети Интернет | Не позднее 28 августа | В.Н. Тогочаков, В.О. Коновалов, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации |
| 5.16. | Ведение информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Республики Хакасия при подготовке и проведении выборов Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва | Июнь-сентябрь | И.С. Адмаева, В.Н. Тугужекова, отдел общественных связей и информации, Аппарата ИК РХ |
| 5.17 | Организация информационно-разъяснительной работы о порядке использования технических средств подсчета голосов избирателей и систем для видеонаблюдения за ходом голосования на выборах Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия и депутатов Верховного Совета Республики Хакасия | Июнь-сентябрь | Члены ИК РХ, ТИКи в РХ, отдел общественных связей и информации, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |
| 5.18 | Организация информационно-разъяснительной работы среди избирателей, являющихся инвалидами | Июнь-сентябрь | В.Н. Тогочаков, В.В.Клещ, М.Ю. Барсуков, ТИКи в РХ отдел общественных связей и информации, общественные организации инвалидов (по согласованию) |
| 5.19 | Организация территориальными избирательными комиссиями информационно-разъяснительной работы через массовые публичные мероприятия, встречи с трудовыми коллективами, и т.д. | Июнь-сентябрь | Председатели ТИК в РХ |
| 5.20 | Размещение информационных стендов «Выборы 2013» в государственных учреждениях, учреждениях культуры, здравоохранения, образования, социальной поддержки населения, общественных организациях, в т.ч. инвалидов | Июнь-сентябрь | Члены ИК РХ, ТИКи в РХ, отдел общественных связей и информации |
| 5.21 | Организация работы пункта «Общественная «Горячая линия» связи с избирателями», в том числе с смс-линией для избирателей, являющихся инвалидами по слуху | Август | Члены ИК РХ, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям деятельности, Общественная палата РХ (по согласованию) |
| 5.22 | Изготовление и размещение информационно-разъяснительных материалов на нестандартных носителях, на уличных свето-диодных мониторах, на экранах платежных терминалов и банкоматов, информационных роликов перед киносеансами в кинотеатрах | Июнь-сентябрь | отдел общественных связей и информации |
| 5.23 | Организация работы Информационного центра ИК РХ «Выборы – 8 сентября 2013 года» | 8-9 сентября | В.Н. Тогочаков, Е.В. Мамаев, А.В. Цареградский, отдел общественных связей и информации, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |
| 5.24 | Проведение конкурсов среди различных категорий организаторов и участников выборов | Июнь-сентябрь | Члены ИК РХ, отдел общественных связей и информации |
| 5.25 | Выставочные экспозиции (стационарные, передвижные) к совещаниям, семинарам, презентациям с демонстрацией образцов информационно-разъяснительных материалов, деятельности избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов | Июнь-сентябрь | Члены ИК РХ, ТИКи в РХ, отдел общественных связей и информации |
| 5.26 | Организация выставочных экспозиций по электоральной тематике, приуроченных к 20-летию избирательной системы России в учреждениях культуры, учебных заведениях, в том числе на именных избирательных участках | Июнь-сентябрь | Члены ИК РХ, ТИКи в РХ, УИКи в РХ, отдел общественных связей и информации |
| 5.27. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия и других и сайтах МО информации о ходе подготовки и проведения выборов Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва, разъяснительных материалов, адресованных различным участникам избирательного процесса | Ежедневно | В.Н. Тогочаков, отдел общественных связей и информации, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |
| 5.28. | Подготовка информационных материалов о дате, времени и месте голосования, о порядке голосования, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о ходе избирательной кампании, разъясняющих избирательное законодательство и передача их для опубликования в региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданиях | Июнь-сентябрь | Члены ИК РХ, ТИКи в РХ, отдел общественных связей и информации, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы |
| 5.29. | Ведение территориальными избирательными комиссиями в муниципальных периодических печатных изданиях тематических рубрик, направленных на разъяснение избирательных прав граждан | Июнь-сентябрь | ТИКи в РХ |
| 5.30. | Размещение баннера «8 сентября 2013 года. Выборы в Республике Хакасия» (с гиперссылкой на сайт ИК РХ) на сайтах органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, образовательных учреждений, библиотек, средств массовой информации и др. организаций Республики Хакасия | Июнь-сентябрь | Члены ИК РХ, отдел общественных связей и информации, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |
| 5.31. | Создание в социальных сетях сети Интернет тематических групп, направленных на информирование о ходе подготовки и проведения выборов, на разъяснение избирательных прав граждан, стимулирующих избирателей, прежде всего молодежи, к участию в выборах | Июнь-сентябрь | Члены ИК РХ, отдел общественных связей и информации |
|  | VI. Предвыборная агитация |  |  |
| 6.1. | Направление запроса в Енисейское Управление Роскомнадзора по Республики Хакасия о предоставлении перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва | После дня официального опубликования решения о назначении выборов | И.С. Адмаева, Л.Н. Ефименко-Михайлова, отдел общественных связей и информации |
| 6.2. | Подготовка для утверждения и опубликования перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва, органов местного самоуправления Размещение перечня на сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия | Не позднее, чем на 5 день, после дня официального опубликования решения о назначении выборов | И.С. Адмаева, Л.Н. Ефименко-Михайлова, отдел общественных связей и информации |
| 6.3. | Контроль за опубликованием территориальными избирательными комиссиями перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления | В течение 5 дней, со дня официального опубликования решения о назначении выборов | И.С. Адмаева, Е.В. Мамаев, отдел общественных связей и информации |
| 6.4. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия, в разделах территориальных избирательных комиссий на сайтах администраций муниципальных образований, объявления о порядке и сроках опубликования сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и сроках направления в Избирательную комиссию Республики Хакасия, территориальные избирательные комиссии организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий уведомления о готовности предоставить соответственно, зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем на второй день со дня официального опубликования решения о назначении выборов | И.С. Адмаева, Р.А. Кабанов, ТИКи в РХ, отдел общественных связей и информации, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |
| 6.5. | Прием уведомлений от организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, и сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях их оплаты. Размещение информации на сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия, в разделах территориальных избирательных комиссий на сайтах администраций муниципальных образований | В течение 30 дней, со дня официального опубликования решения о назначении выборов | И.С. Адмаева, Л.Н. Ефименко-Михайлова, ТИКи в РХ, отдел общественных связей и информации, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |
| 6.3. | Обеспечение контроля за публикацией редакциями региональных государственных периодических печатных изданий информации об общем объеме бесплатной и платной печатной площади, которую редакция регионального государственного периодического печатного издания предоставляет для целей предвыборной агитации | В течение 30 дней, со дня официального опубликования решения о назначении выборов | И.С. Адмаева, Л.Н. Ефименко-Михайлова, отдел общественных связей и информации |
| 6.4. | Обеспечение контроля за публикацией редакциями муниципальных периодических печатных изданий информации об общем объеме бесплатной и платной печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет для целей предвыборной агитации | В течение 20 дней, со дня официального опубликования решения о назначении выборов | И.С. Адмаева, Л.Н. Ефименко-Михайлова, ТИК в РХ, отдел общественных связей и информации Аппарата ИК РХ |
| 6.5. | Определение порядка проведения жеребьевки по распределению эфирного времени и печатной площади в региональных государственных средствах массовой информации между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими республиканские списки кандидатов, при проведении выборов назначенных на 8 сентября 2013 года | Май | И.С. Адмаева, Р.А. Кабанов, Л.Н. Ефименко-Михайлова, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации |
| 6.6. | Определение порядка проведения жеребьевки по распределению эфирного времени и печатной площади в муниципальных средствах массовой информации между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, при проведении выборов органов местного самоуправления | Май | И.С. Адмаева, Р.А. Кабанов, Л.Н. Ефименко-Михайлова, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации |
| 6.7. | Определение даты, времени и места проведения жеребьевки по распределению эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими республиканские списки кандидатов, при проведении выборов назначенных на 8 сентября 2013 года | Июль | И.С. Адмаева, Р.А. Кабанов, Л.Н. Ефименко-Михайлова, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации |
| 6.8. | Определение даты, времени и места проведения жеребьевки по распределению печатной площади в региональных государственных периодических печатных изданиях между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими республиканские списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва | Июль | И.С. Адмаева, Р.А. Кабанов, Л.Н. Ефименко-Михайлова, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации |
| 6.9. | Проведение жеребьевки по распределению эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими республиканские списки кандидатов, при проведении выборов назначенных на 8 сентября 2013 года. | Не позднее 8 августа | И.С. Адмаева, Р.А. Кабанов, Л.Н. Ефименко-Михайлова, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации |
| 6.10. | Проведение жеребьевки по распределению печатной площади в региональных государственных периодических печатных изданиях между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими республиканские списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва | Не позднее 8 августа | И.С. Адмаева, Р.А. Кабанов, Л.Н. Ефименко-Михайлова, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации |
| 6.11. | Контроль за проведением жеребьевки по распределению эфирного времени и печатной площади в региональных государственных и муниципальных средствах массовой информации между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов, на выборах в органы местного самоуправления | Не позднее чем через 3 дня, после завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов | Р.А. Кабанов, Л.Н. Ефименко-Михайлова, ТИКи в РХ, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации |
| 6.12. | Контроль за размещением в муниципальных периодических печатных изданиях графиков распределения эфирного времени и предоставления печатной площади зарегистрированным кандидатам и избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов | Не позднее чем через два дня, после проведения жеребьевки | Р.А. Кабанов, Л.Н. Ефименко-Михайлова, ТИКи в РХ, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации |
| 6.12. | Контроль за ходом предвыборной агитации в средствах массовой информации | Июнь-сентябрь | Члены ИК РХ, ТИКи в РХ, члены Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 6.14. | Организация в Избирательной комиссии Республики Хакасия приема, учета, анализа, обработки и хранения предвыборных агитационных материалов, выпущенных кандидатами, избирательными объединениями, а также представляемых одновременно с ними документов, в период избирательных кампаний по выборам Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва | Июнь-сентябрь | И.С. Адмаева, Е.В. Ольховская, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |
| 6.15. | Сбор сведений от организаций телерадиовещания и периодических печатных изданиях об учете объемов соответственно бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | С 9 по 19 сентября | Р.А. Кабанов, отдел общественных связей и информации |
| 6.16. | Прием от организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, предоставлявших зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, эфирное время и печатную площадь, сведений об их объеме и стоимости | С 8 по 17 сентября | И.С. Адмаева, Р.А. Кабанов, Л.Н. Ефименко-Михайлова, ТИКи в РХ, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации |
| 6.17. | Подготовка графика использования Избирательной комиссией Республики Хакасия безвозмездно предоставляемого эфирного времени для информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, о ходе избирательной кампании, для ответов на вопросы избирателей | Не позднее 31 мая | И.С. Адмаева, Р.А. Кабанов Л.Н. Ефименко-Михайлова, отдел общественных связей и информации |
| 6.18. | Подготовка графика использования Избирательной комиссией Республики Хакасия безвозмездно предоставляемой печатной площади для информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, о ходе избирательной кампании, для ответов на вопросы избирателей | Не позднее 31 мая | И.С. Адмаева, Р.А. Кабанов, Е.В. Мамаев, отдел общественных связей и информации |
| 6.19. | Контроль за выделением и оборудованием органами местного самоуправления на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 8 августа | В.Н. Тогочаков, Р.А. Кабанов, ТИКи в РХ, отдел общественных связей и информации |
|  | VII. Организация голосования |  |  |
| 7.1. | Подготовка и направление обращения в ЦИК России о согласовании использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней при голосовании на выборах назначенных на 8 сентября | 10 июня | И.С. Адмаева, Е.В. Мамаев, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |
| 7.2. | Сбор и обобщение информации о выдаче избирателям открепительных удостоверений с использованием ГАС «Выборы» | С 24 июля по 18 августа – во вторник и в пятницу, с 19 августа – ежедневно | В.Н. Тогочаков, В.О. Коновалов, протокольный сектор |
| 7.3. | Подготовка проекта постановления Избирательной комиссии Республики Хакасия об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования на выборах, назначенных на 8 сентября 2013 года | Не позднее 14 августа | В.Н. Тогочаков, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы», протокольный сектор |
| 7.4. | Контроль за своевременным изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее 16 августа | В.Н. Тогочаков |
| 7.5. | Организация работы по передаче нижестоящим избирательным комиссиям избирательных бюллетеней | Не позднее 18 августа | В.Н. Тогочаков, В.В. Сергеев, В.О. Коновалов, протокольный сектор |
| 7.6. | Доставка в территориальные избирательные комиссии бланков приглашений избирателей для участия в выборах и приглашения избирателей в помещения участковых комиссий для сверки данных в списках избирателей | Не позднее 18 августа | В.Н. Тогочаков, В.В. Сергеев, В.О. Коновалов, отдел общественных связей и информации |
| 7.7. | Доставка в окружные и территориальные избирательные комиссии избирательной документации и информационных материалов | Не позднее 18 августа | В.Н. Тогочаков отдел общественных связей и информации, протокольный сектор |
| 7.8. | Обеспечение мероприятий по реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | Июнь-сентябрь | В.Н. Тогочаков, М.Ю. Барсуков, В.В. Клещ, отдел общественных связей и информации |
| 7.9. | Обеспечение автотранспортом участковой комиссии для доставки, вывоза избирательных документов и проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях | За сутки до проведения голосования | Председатели ТИК в РХ, председатели УИК в РХ |
| 7.10 | Организация работы по приему первых экземпляров протокола о результатах голосования на выборах Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий и протоколов № 2 окружных избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва | Не позднее 10 сентября | В.Н. Тогочаков, протокольный сектор |
| 7.11. | Проведение заседания Избирательной комиссии Республики Хакасия по определению результатов выборов Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия и депутатов Верховного Совета Республики Хакасия по республиканскому избирательному округу | Не позднее 11 сентября | А.В. Чуманин, члены ИК РХ |
| 7.12. | Проведение заседания Избирательной комиссии Республики Хакасия по установлению общих результатов выборов депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва | Не позднее 13 сентября | А.В. Чуманин, члены ИК РХ |
| 7.13 | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, республиканских списков кандидатов и полные данные протоколов №1 в республиканском печатном органе. | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (не позднее 8 октября) | В.Н. Тогочаков, отдел общественных связей и информации, протокольный сектор |
| 7.14 | Опубликование полных данных, содержащихся в протоколах территориальных избирательных комиссий о результатах голосования по выборам Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия и протоколах № 1 и № 2 всех окружных избирательных комиссий, в журнале «Вестник Избирательной комиссии Республики Хакасия | Не позднее чем через два месяца (не позднее 8ноября) | В.Н. Тогочаков, отдел общественных связей и информации, протокольный сектор |
| 7.15 | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением участковых избирательных комиссий, об итогах голосования, о результатах выборов, а также данные обо всех избранных депутатах, в журнале «Вестник Избирательной комиссии Республики Хакасия» | Не позднее 8 ноября | И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, отдел общественных связей и информации |
| 7.16 | Размещение данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов депутатов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 8 декабря | В.Н. Тогочаков, отдел общественных связей и информации, протокольный сектор |
|  | VIII. Проведение семинаров, совещаний |  |  |
| 8.1. | Семинар-совещание с членами ИК РХ, председателями, заместителями председателей, секретарями ТИК в РХ «Цели и задачи избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования – 8 сентября 2013 года» | Май – июнь | А.В. Чуманин, И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, члены ИК РХ, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям деятельности |
| 8.2. | Семинар-совещание с сотрудниками отдела информатизации и ГАС РФ «Выборы» Аппарата ИК РХ по вопросам подготовки к единому дню голосования 8 сентября 2013 года | Июнь | И.С. Адмаева, Е.В. Мамаев, А.В. Цареградский, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» Аппарата ИК РХ |
| 8.3. | Семинар с председателями ТИК в РХ и бухгалтерами ТИК в РХ по вопросам финансового обеспечения выборов | Июнь | А.В. Чуманин, И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, члены ИК РХ, отдел бюджетного учета и отчетности |
| 8.4. | Совещание в режиме видеоконференции с председателями ТИК в РХ по вопросам готовности к единому дню голосования 8 сентября 2013 года | Август | А.В. Чуманин, И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков |
| 8.5. | Организация обучения руководителей и членов участковых комиссий (операторов КЭГ) по теме «Комплексы электронного голосования» | Август | И.С. Адмаева, Е.В. Мамаев, отдел информатизации ГАС РФ «Выборы» |
| 8.6. | Организация обучения и тестирования членов территориальных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий в Республике Хакасия | Июнь-август | И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, члены ИК РХ, ТИКи в РХ, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям деятельности |
| 8.7. | Подготовка и проведение семинара с представителями региональных отделений политических партий | Май | Члены ИК РХ |
| 8.8. | Подготовка и проведение совещания с представителями СМИ | Июнь | А.В. Чуманин, И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, отдел общественных связей и информации |
| 8.9. | Подготовка и проведение совещания с представителями правоохранительных органов по вопросам взаимодействия с избирательными комиссиями и обеспечения охраны общественного порядка в период подготовки и проведения выборов | Июнь (по согласованию) | Члены ИК РХ |
| 8.10. | Подготовка и проведение выездных семинаров с членами участковых избирательных комиссий (по отдельному плану) | Июнь – август | Председатели ТИК в РХ |
| 8.11. | Проведение учебных занятий с членами участковых избирательных комиссий «Особенности использования комплексы электронного голосования на выборах 8 сентября 2013 года» | Август – сентябрь | И.С. Адмаева, ТИК г. Черногорска, Отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |
| 8.12 | Проведение селекторного совещания с председателями территориальных избирательных комиссий | 3 сентября | А.В. Чуманин, И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, председатели ТИК в РХ |
|  | IX. Кандидаты, политические партии, их доверенные лица, уполномоченные по финансовым вопросам и др. |  |  |
| 9.1. | Семинар с представителями региональных отделений политических партий в Республике Хакасия «Политические партии на выборах 8 сентября 2013 года. Предвыборная агитация и день голосования» | Май, Июль | А.В. Чуманин, И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, члены ИК РХ, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям деятельности |
| 9.2. | Обучающий семинар «Наблюдатели на выборах 8 сентября 2013 года» | Август | В.Н. Тогочаков, В.В. Сергеев, отдел общественных связей и информации, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы |
| 9.3. | Обучающий семинар «День голосования 8 сентября 2013» на примере модельного избирательного участка (с участием представителей политических партий и средств массовой информации) | Август | ## И.С. Адмаева, ## В.В. Сергеев, В.О. Коновалов, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |
|  | X. Средства массовой информации |  |  |
| 10.1. | Организация обучения представителей СМИ по программе «Информационное сопровождение выборов» | Июнь (недельные курсы по 2 час в день) | И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, члены ИКРХ, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации |
| 10.2. | Семинар-совещание с руководителями СМИ «Предвыборная агитация: основные вопросы подготовки и проведения» | Июль | А.В. Чуманин, И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, члены ИК РХ, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации |
| 10.3. | Обучающий семинар «День голосования 8 сентября 2013» на примере модельного избирательного участка (с участием представителей политических партий и средств массовой информации) | Август | ## И.С. Адмаева, ## Е.В. Мамаев, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |
|  | XI. Иные участники избирательных кампаний |  |  |
| 11.1. | Совещание с участием представителей органов государственной власти, специалистов министерств и ведомств, органов местного самоуправления, общественных организаций по вопросам подготовки к единому дню голосования 8 сентября 2013 года | Июнь | А.В. Чуманин, И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, члены ИК РХ, председатели ТИК в РХ |
| 11.2. | Совещание с участием представителей органов государственной власти, специалистов министерств и ведомств, органов местного самоуправления, общественных организаций по вопросам готовности к единому дню голосования 8 сентября 2013 года | Август | А.В. Чуманин, И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, члены ИК РХ, председатели ТИК в РХ |
| 11.3. | Совещание «Списки избирателей: основные вопросы составления и уточнения» (с участием представителей Комитета ЗАГС при Правительстве РХ, УФМС России по РХ, УФСИН России по РХ, Военного комиссариата РХ) | Июнь | А.В. Чуманин, И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, члены ИК РХ |
| 11.4. | Совещание «Обеспечение избирательных прав граждан в Республике Хакасия, являющихся инвалидами в период проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2013 года» | Июнь | А.В. Чуманин, В.Н. Тогочаков, М.Ю. Барсуков, отдел общественных связей и информации |
| 11.5. | Совещание «Реализация избирательных прав гражданами, находящимися в местах временного пребывания» | Август | А.В. Чуманин, И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, отдел общественных связей и информации |
| 11.6. | Совещание с участием представителей национальных диаспор и религиозных концессий в РХ в рамках подготовки к выборам в единый день голосования 8 сентября 2013 года | Август | А.В. Чуманин, И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, отдел общественных связей и информации |
| 11.7. | Обучение волонтеров республиканской молодежной акции «Важен голос каждого» | Август | ТИКи в РХ, отдел общественных связей и информации |
|  | XII. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в период подготовки и проведения выборов |  |  |
| 12.1. | Организация работы по размещению заказов путем проведения запросов котировок и торгов | В сроки, установленные планом размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в период подготовки и про ведения выборов | Члены единой котировочной комиссии, Аппарат ИК РХ |
|  | XII. Изготовление печатной и полиграфической продукции, обеспечение технологическим оборудованием |  |  |
| 13.1. | Организация изготовления бланков удостоверений членов избирательных комиссий по образцам, утвержденным Избирательной комиссией Республики Хакасия | Не позднее 15 июня | В.Н. Тогочаков, протокольный сектор, отдел бюджетного учета и отчетности |
| 13.2. | Ревизия и изготовление печатей избирательных комиссий | Не позднее 15 июля | В.Н. Тогочаков, протокольный сектор, отдел бюджетного учета и отчетности |
| 13.3. | Организация изготовления бланков протоколов и увеличенных форм протоколов и сводных таблиц избирательных комиссий по образцам, утвержденным Избирательной комиссией Республики Хакасия | Не позднее 16 августа | В.Н. Тогочаков, отдел информатизации и ГАС «Выборы», протокольный сектор |
| 13.4. | Организация изготовления приглашений избирателям по форме, утвержденной Избирательной комиссией Республики Хакасия. | Не позднее 6 августа | И.С. Адмаева, отдел общественных связей и информации, отдел бюджетного учета и отчетности |
| 13.5. | Организация изготовления информационных плакатов согласно утвержденного перечня | Не позднее 6 августа | И.С. Адмаева, отдел общественных связей и информации, отдел бюджетного учета и отчетности |
| 13.6. | Организация изготовления и размещения баннеров и перетяжек | Не позднее 1 августа | И.С. Адмаева, отдел общественных связей и информации, отдел бюджетного учета и отчетности |
| 13.7. | Сбор заявок и организация доставки технологического оборудования для избирательных комиссий | Не позднее 26 августа | В.Н. Тогочаков отдел бюджетного учета и отчетности |
| 13.8. | Изготовление приглашений на выборы, проездных билетов на общественном транспорте, раздаточных информационных материалов (календари) | Не позднее 15 июля | И.С. Адмаева, отдел бюджетного учета и отчетности, отдел общественных связей и информации |
| 13.9. | Изготовление бланочной продукции (согласно перечня), в том числе открепительных удостоверений | Не позднее 7 августа | В.Н. Тогочаков, отдел общественных связей и информации |
| 13.10. | Изготовление информационных плакатов, листовок, памяток, буклетов, в т.ч. выполненных крупным шрифтом (согласно перечня) | Не позднее 1 августа | И.С. Адмаева, отдел бюджетного учета и отчетности, отдел общественных связей и информации |
| 13.11. | Изготовление наружных средств информирования (согласно перечня) | Не позднее 1 августа | И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, отдел бюджетного учета и отчетности, отдел общественных связей и информации |
| 13.12. | Изготовление вывесок для участковых комиссий в т.ч. барельефных досок для именных избирательных участков, участков референдума | Не позднее 5 августа | В.Н. Тогочаков, отдел бюджетного учета и отчетности, отдел общественных связей и информации |
| 13.13. | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 28 августа | В.Н. Тогочаков, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел бюджетного учета и отчетности, отдел общественных связей и информации |
|  | XIV. Подготовка печатных изданий |  |  |
| 14.1. | Законы: – Закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; Закон Республики Хакасия «О выборах депутатов Верховного Совета Республики Хакасия» и Постановление Верховного Совета Республики Хакасия «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Верховного Совета Республики Хакасия»; – Закон Республики Хакасия «О выборах Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия»; – Закон Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия» | Не позднее 1 июня | И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел бюджетного учета и отчетности, отдел общественных связей и информации |
| 14.2. | Памятки: – «Памятка наблюдателя на выборах, назначенных в единый день голосования 8 сентября 2013 года»; – «Памятка для представителей средств массовой информации на выборах, назначенных на единый день голосования 8 сентября 2013 года» | Май – июнь | И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, члены ИК РХ, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям деятельности |
| 14.3. | Специальный выпуск журнала «Вестник Избирательной комиссии Республики Хакасия» с материалами: – «Перечень и примерные формы документов, представляемых при проведении выборов Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия в Избирательную комиссию Республики Хакасия»; – «Перечень и формы документов, представляемых при проведении выборов депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва в Избирательную комиссию Республики Хакасия, окружные избирательные комиссии»; – «Перечень и формы документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия»; – «Инструкция о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия»; – «Инструкция о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов Главы республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия»; – «Инструкция о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва»; – «Инструкция о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва». | Май | И.С. Адмаева, члены ИК РХ, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям деятельности |
| 14.4. | Методические пособия и рекомендации: – «Методическое пособие по взаимодействию избирательных комиссий и органов внутренних дел по обеспечению прав граждан и правопорядка на выборах, назначенных на единый день голосования 8 сентября 2013 года»; – «Методические рекомендации для сотрудников органов внутренних дел по охране общественного порядка в период подготовки и проведения выборов, назначенных на единый день голосования 8 сентября 2013 года» | Июнь | И.С. Адмаева, члены ИК РХ, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации |
| 14.5. | Брошюры: – «Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия»; – «Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Верховного Совета Республики Хакасия» | До 10 июня | В.Н. Тогочаков, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации |
| 14.6. | Рабочий блокнот члена участковой комиссии «Выборы в органы государственной власти Республики Хакасия и органов местного самоуправления в Республике Хакасия. 8 сентября 2013 года» | Июль | И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, члены ИК РХ, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям деятельности |
| 14.7. | Специальный выпуск журнала «Вестник Избирательной комиссии Республики Хакасия» с информацией: - «Сведения о кандидатах в депутаты Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва»; – «Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащим кандидатам на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, при проведении выборов Главы Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия, а также о выявленных фактах недостоверности в указанных сведениях»; – «Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащим кандидатам на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, при проведении выборов депутатов Верховного Совета Республики Хакасия, а также о выявленных фактах недостоверности в указанных сведениях» | Текст до 30 июля, макет до 5 августа | И.С. Адмаева, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации Аппарата ИК РХ |
| 14.8. | Изготовление Методического пособия «Введение в курс «Правовые основы избирательного процесса и организации работы участковой комиссии» с Рабочей тетрадью | Не позднее 7 июня | И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, В.Н. Тугужекова, члены ИК РХ, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям деятельности |
| 14.9. | Специальный выпуск журнала «Вестник Избирательной комиссии Республики Хакасия» (информация об итогах голосования) | Октябрь | В.Н. Тогочаков отдел общественных связей и информации |
| 14.10. | «Электоральная статистика выборов назначенных на 8 сентября 2013 года» | Ноябрь | И.С. Адмаева, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям деятельности |