| ## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ |  |  |  | # РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ # ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫA ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 15 июня 2014 года |  |  | № 123/925-6 |  |
| г. Абакан |  |  |  |  |

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Республики Хакасия при подготовке и проведении повторных и дополнительных выборов депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва и выборов органов местного самоуправления в Республике Хакасия в единый день голосования 14 сентября 2014 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 22 Закона Республики Хакасия «О выборах депутатов Верховного Совета Республики Хакасия», статьей 13 Закона Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия» Избирательная комиссия Республики Хакасия постановляет:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Республики Хакасия при подготовке и проведении повторных и дополнительных выборов депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва, выборов органов местного самоуправления в Республике Хакасия (прилагается).

2. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям в Республике Хакасия, на территории которых проводятся выборы в органы местного самоуправления 14 сентября 2014 года, разработать и принять в срок до 24 июня 2014 года комплексы мероприятий по подготовке и проведению выборов.

3. Контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Республики Хакасия при подготовке и проведении повторных и дополнительных выборов депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва и выборов органов местного самоуправления в Республике Хакасия в единый день голосования 14 сентября 2014 года возложить на секретаря Избирательной комиссии Республики Хакасия В.Н. Тогочакова.

4. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, в территориальные избирательные комиссии в Республике Хакасия.

5. Разместить настоящее постановление на Интернет-сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия.

| Председатель комиссии | А.В. Чуманин |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | В.Н. Тогочаков |

Приложение

УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Республики Хакасия от 15 июня 2014 года № 123/925-6

КОМПЛЕКС

мероприятий Избирательной комиссии Республики Хакасия при подготовке и проведении

повторных и дополнительных выборов депутатов Верховного Совета Республики Хакасия

шестого созыва и выборов органов местного самоуправления в Республике Хакасия

в единый день голосования 14 сентября 2014 года

Дата голосования – 14 сентября 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Избирательные участки |  |  |
| 1.1. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия постановлений глав муниципальных образований об образовании избирательных участков | До 23.07.2014 | В.Н. Тогочаков, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |
| 1.2. | Подготовка перечня избирательных участков, образуемых территориальными избирательными комиссиями в местах временного пребывания избирателей и контроль за их образованием | До 8 августа | Председатели ТИК РХ |
| 1.3. | Контроль за опубликованием главами местных администраций муниципальных районов, городских округов информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 18 августа | Председатели ТИК РХ |
|  | II. Списки избирателей |  |  |
| 2.1. | Контроль за составлением территориальными избирательными комиссиями списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку. Обобщение информации | Не позднее 17 августа | В.Н. Тогочаков, председатели ТИК в РХ |
| 2.2. | Контроль за составлением участковыми избирательными комиссиями списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 13 сентября | В.Н. Тогочаков, председатели ТИК в РХ, председатели УИК |
|  | III. Избирательные комиссии |  |  |
| 3.1. | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии | Не позднее 10 июля | ИК РХ |
| 3.2. | Контроль за формированием участковых избирательных комиссий из резерва составов участковых комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 23 августа | В.Н. Тогочаков, М.Ю. Барсуков, председатели ТИК в РХ |
|  | IV. Выдвижение и регистрация кандидатов, республиканских списков кандидатов |  |  |
| 4.1. | Направление информации в Управление Минюста России по Республике Хакасия о назначенных выборах для опубликования списков политических партий и их региональных отделений, имеющих право принимать участие в повторных и дополнительных выборах депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созывав и органов местного самоуправления, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещением его в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Направление немедленно в день назначения выборов, опубликование не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | В.Н. Тогочаков, В.В. Клещ, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы ТИКи РХ |
| 4.2. | Организация работы Рабочих групп по приему и проверке документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений и кандидатами. | После официального опубликования решения о назначении выборов | В.Н. Тогочаков, Р.А. Кабанов, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы ТИКи в РХ |
| 4.3. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах по одномандатным избирательным округам | В течение 48 часов после регистрации | ТИКи в РХ |
|  | V. Информирование избирателей |  |  |
| 5.1. | Контроль за ходом информационного обеспечения выборов в средствах массовой информации | Июнь-сентябрь | Члены ИК РХ, ТИКи в РХ, члены Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 5.2. | Ведение информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Республики Хакасия при подготовке и проведении выборов депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 7 | Июнь-сентябрь | И.С. Адмаева, В.Н. Тугужекова, отдел общественных связей и информации, Аппарата ИК РХ |
| 5.3. | Организация и проведение пресс-конференций, интервью, брифингов руководителей и членов Избирательной комиссии Республики Хакасия, создание информационных поводов по вопросам подготовки и проведения выборов | Июнь-сентябрь | Члены ИК РХ, отдел общественных связей и информации Аппарата ИК РХ, ТИКи в РХ |
| 5.4. | Подготовка и размещение в теле- и радиоэфире информационно – разъяснительных роликов, в т.ч. сопровождающихся бегущей строкой | Июнь-сентябрь | Р.А. Кабанов, Л.Н. Ефименко-Михайлова, отдел общественных связей и информации |
| 5.5. | Организация информационно-разъяснительной работы среди избирателей, являющихся инвалидами | Июнь-сентябрь | В.Н. Тогочаков, В.В.Клещ, М.Ю. Барсуков, ТИКи в РХ, отдел общественных связей и информации, общественные организации инвалидов (по согласованию) |
| 5.6. | Организация территориальными избирательными комиссиями информационно-разъяснительной работы через массовые публичные мероприятия, встречи с трудовыми коллективами, и т.д. | Июнь-сентябрь | Председатели ТИК в РХ |
| 5.7. | Организация работы пункта «Общественная «Горячая линия» связи с избирателями» | С 14 августа | Члены ИК РХ, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям деятельности, Общественная палата РХ (по согласованию) |
| 5.8. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия, сайтах муниципальных образований в Республике Хакасия информации о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 7 | Ежедневно | В.Н. Тогочаков, отдел общественных связей и информации, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |
| 5.9. | Создание в социальных сетях сети Интернет тематических групп, направленных на информирование о ходе подготовки и проведения выборов, на разъяснение избирательных прав граждан, стимулирующих избирателей, прежде всего молодежи, к участию в выборах | Июнь-сентябрь | Члены ИК РХ, отдел общественных связей и информации |
| 5.10. | Подготовка и передача в территориальные избирательные комиссии печатных информационных материалов в соответствии с перечнем | Июнь-сентябрь | Члены ИК РХ, ТИКи в РХ, отдел общественных связей и информации, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы |
| 5.11. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия информации для организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий о сроках и порядке опубликования сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и о сроках направления уведомления в ИК РХ о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | В день официального опубликования решения о назначении выборов | И.С. Адмаева, Р.А. Кабанов, отдел общественных связей и информации |
| 5.12. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия информации о сроках и порядке опубликования и представления в ИК РХ сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов организациями, индивидуальными предпринимателями | В день официального опубликования решения о назначении выборов | И.С. Адмаева, Р.А. Кабанов, отдел общественных связей и информации |
| 5.13. | Контроль за ходом информационного обеспечения выборов в средствах массовой информации | Июнь-сентябрь | Члены ИК РХ, ТИКи в РХ, члены Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
|  | VI. Предвыборная агитация |  |  |
| 6.1. | Направление запроса в Енисейское управление Роскомнадзора – территориальный отдел в городе Абакан о предоставлении перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на повторных и дополнительных выборах депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№1,7 | В день официального опубликования решения о назначении выборов | И.С. Адмаева, Л.Н. Ефименко-Михайлова, отдел общественных связей и информации |
| 6.2. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва | Не позднее, чем на 5 день, после дня официального опубликования решения о назначении выборов | И.С. Адмаева, Л.Н. Ефименко-Михайлова, отдел общественных связей и информации |
| 6.3. | Контроль за ходом предвыборной агитации в средствах массовой информации | С 16 августа и до ноля часов по местному времени 13 сентября | Члены ИК РХ, ТИКи в РХ, члены Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 6.4. | Организация приема, учета, анализа, обработки и хранения предвыборных агитационных материалов, выпущенных кандидатами в депутаты Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва, и представляемых одновременно с ними в Избирательную комиссию республики Хакасия документов | Июнь-сентябрь | И.С. Адмаева, Е.В. Ольховская, Р.А. Кабанов, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» |
| 6.5. | Контроль за опубликованием избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 7 предвыборной программы не менее чем в одном региональном государственном или муниципальном периодическом печатном издании, а также в сети Интернет | Не позднее 2 сентября | В.Н. Тогочаков, О.В. Разварина, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации |
| 6.6. | Контроль за принятием окружными избирательными комиссиями постановлений об установлении времени для проведения по заявкам кандидатов, их доверенных лиц, агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, в помещениях, пригодных для проведения публичных мероприятий и находящихся в государственной и муниципальной собственности для встреч с избирателями в период выборов депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 7. | В течение недели со дня официального опубликования решения о назначении выборов | И.С. Адмаева М.Ю. Барсуков, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации |
| 6.7. | Контроль за выделением и оборудованием органами местного самоуправления на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 14 августа | В.Н. Тогочаков, Р.А. Кабанов, ТИКи в РХ, отдел общественных связей и информации |
| 6.8. | Прием от организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, предоставлявших зарегистрированным кандидатам в депутаты Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва эфирное время и печатную площадь, сведений об их объеме и стоимости | С 14 по 24 сентября | И.С. Адмаева, Р.А. Кабанов, Л.Н. Ефименко-Михайлова, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации |
|  | VII. Организация голосования |  |  |
| 7.1. | Контроль за своевременным изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее 28 августа | В.Н. Тогочаков, протокольный сектор |
| 7.2. | Организация работы по передаче нижестоящим избирательным комиссиям избирательных бюллетеней | Не позднее 30 августа | В.Н. Тогочаков, А.В. Цареградский, М.Ю. Барсуков, протокольный сектор |
| 7.3. | Контроль за мероприятиями по реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | Июнь-сентябрь | В.Н. Тогочаков, М.Ю. Барсуков, В.В. Клещ, отдел общественных связей и информации |
| 7.4. | Контроль за организацией досрочного голосования на повторных и дополнительных выборах депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва и выборах в органы местного самоуправления | Не позднее 14 сентября | Председатели ТИК в РХ, председатели УИК в РХ |
| 7.5 | Организация работы по приему первых экземпляров протокола о результатах голосования на повторных и дополнительных выборах депутатов Верховного Совета Республики Хакасия шестого созыва и органов местного самоуправлении в Республике Хакасия | Не позднее 16 сентября | ТИКи в РХ |
| 7.6 | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, в печатном органе | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (не позднее 14 октября) | ТИКи в РХ |
|  | VIII. Проведение семинаров, совещаний |  |  |
| 8.1. | Семинар-совещание с сотрудниками отдела информатизации и ГАС РФ «Выборы» Аппарата ИК РХ по вопросам подготовки к единому дню голосования 14 сентября 2014 года | Июль | И.С. Адмаева, А.В. Цареградский, отдел информатизации и ГАС РФ «Выборы» Аппарата ИК РХ |
| 8.2. | Совещание с председателями ТИК в РХ по вопросам подготовки и проведения голосования в единый день голосования 14 сентября 2014 года | 29 июля | А.В. Чуманин, И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, члены ИК РХ, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям деятельности |
| 8.3. | Организация и проведение обучающих вебинаров в рамках образовательного проекта «Школа члена УИК» | Июнь - август | В.Н. Тогочаков, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям деятельности |
| 8.4. | Организация обучения руководителей и членов участковых избирательных комиссий (операторов КЭГ) по теме «Комплексы электронного голосования» | Август - сентябрь | И.С. Адмаева, отдел информатизации ГАС РФ «Выборы» ТИКи гг. Абакана и Сорска |
| 8.5. | Подготовка и проведение выездных семинаров с членами участковых избирательных комиссий, тестирование участников обучения (по отдельному плану) | Июнь – август | Председатели ТИК в РХ |
| 8.6. | Проведение селекторных совещаний с председателями территориальных избирательных комиссий о готовности к единому дню голосования 14 сентября 2014 года, и о ходе голосования в день голосования 14 сентября 2014 года | Сентябрь, 14 сентября | А.В. Чуманин, И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, председатели ТИК в РХ |
| IX. Кандидаты, политические партии, их доверенные лица, уполномоченные по финансовым вопросам и др. |  |  |  |
| 9.1. | Организация консультационной и информационно-разъяснительной работы с представителями политических партий, кандидатов | Июнь – сентябрь | А.В. Чуманин, И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, члены ИК РХ, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям деятельности, ТИКи в РХ |
| X. Средства массовой информации |  |  |  |
| 10.1. | Организация информационного взаимодействия избирательных комиссий и средств массовой информации, консультационной и разъяснительной работы по вопросам проведения предвыборной агитации | Июнь – сентябрь | И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, члены ИКРХ, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел общественных связей и информации, ТИКи в ВХ |
| XI. Иные участники избирательных кампаний |  |  |  |
| 11.1. | Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам подготовки и проведения единого дня голосования 14 сентября 2014 года | Июнь – сентябрь | А.В. Чуманин, И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, члены ИК РХ, председатели ТИК в РХ, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям деятельности, ТИКи в РХ |
| 11.2. | Организация совместной работы с общественными организациями инвалидов, органами социальной поддержки и защиты населения по вопросам обеспечения реализации избирательных прав инвалидов в рамках реализации проекта «Дорога на избирательный участок» | Июнь – сентябрь | В.Н. Тогочаков, М.Ю. Барсуков, отдел общественных связей и информации, ТИКи в РХ |
| XII. Изготовление печатной и полиграфической продукции, обеспечение технологическим оборудованием |  |  |  |
| 12.1. | Законы: – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; Закон Республики Хакасия «О выборах депутатов Верховного Совета Республики Хакасия» – Закон Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия» | Июль | И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, отдел правового обеспечения, административной и кадровой работы, отдел бюджетного учета и отчетности, отдел общественных связей и информации |
| 12.2. | Рабочий блокнот члена участковой комиссии «Выборы в органы государственной власти Республики Хакасия и органов местного самоуправления в Республике Хакасия 14 сентября 2014 года» | Июль | И.С. Адмаева, В.Н. Тогочаков, члены ИК РХ, отделы Аппарата ИК РХ по направлениям деятельности |
| 12.3. | Организация изготовления печатных информационно-разъяснительных материалов, согласно утвержденного перечня | Август | И.С. Адмаева, отдел общественных связей и информации, отдел бюджетного учета и отчетности |
| 12.4. | Изготовление бланочной продукции (согласно перечня) | Июль – август | В.Н. Тогочаков отдел общественных связей и информации |
| 12.5. | Изготовление спецвыпусков журнала «Вестник Избирательной комиссии Республики Хакасия» | Июль – октябрь | В.Н. Тогочаков отдел общественных связей и информации |